## Sheet1
模块 | 子模块（二级） | 三级 | 功能点 | 预计完成 | 吕端祥
登录 |  |  | 界面布局，样式修改 | 1 | 2017.3.16
主界面 |  |  | 主界面框架搭建显示 | 2 | 2017.3.16
账号管理 | 管理员 |  | 管理员界面布局 | 0.5 | 2017.3.17
|  |  | 管理员查询界面样式 |  | 2017.3.17
|  |  | 全选，增加、删除、修改管理员样式， 切换账户的启用禁用状态，重置密码提示框 | 0.5 | 2017.3.22
|  |  | 当前位置的显示 |  | 2017.3.22
|  |  | 分页 | 0.5 | 2017.3.23
| 开发者 |  | 开发者界面布局 | 0.5 | 2017.3.28
开发者查询界面样式
|  |  | 全选，增加、删除、修改管理员，许可配置导出样式，切换账户的启用禁用状态，重置密码提示框 | 0.5
|  |  | 分页 | 0.5
应用授权 | 我的权限 |  | 我的权限界面样式显示 | 0.5 | 2017.3.29
|  |  | 申请界面样式显示 | 0.5
申请成功后查看数据界面显示
|  |  | 分页 | 0
| 权限管理 |  | 当前位置、权限列表数据显示、分页 | 0.5 | 2017.3.30
| 用户审批 |  | 待审批、已审批权限列表显示，分页，通过、否决状态变化 | 0.5 | 2017.3.30
设备管理 | 通道设备 |  | 通道设备界面布局 | 1 | 2017.4.5
查询界面样式
全选，增加、删除、修改通道设备界面样式，切换账户的启用禁用状态
当前位置的显示
分页
|  |  | 功能暂时同通道设备 | 1
| 门禁设备 |  | 功能暂时同通道设备
| 储物柜 |  | 功能暂时同通道设备 | 1
| 自助机 |  | 功能暂时同通道设备
| 贩卖机 |  | 功能暂时同通道设备 | 1
| 桌面终端 |  | 功能暂时同通道设备
| 第三方 | 停车场 | 功能暂时同通道设备 | 1
|  | LED显示屏 | 功能暂时同通道设备
|  | 监控视频 | 功能暂时同通道设备 | 1
|  | 人流计 | 功能暂时同通道设备
实时监控 | 设备状态 |  | 设备状态布局，分页 | 1 | 2017.4.6
| 设备交互 |  | 设备交互查询样式，设备交互显示列表样式，分页 | 0.5 | 2017.4.6
| 接口交互 |  | 接口交互查询样式，接口交互显示列表样式，分页 | 0.5 | 2017.4.7
分析和报表 | 接口 | 性能 |  | 1 | 2017.4.10
|  | 统计 |  |  | 2017.4.10
|  | 明细 |  |  | 2017.4.10
设备
系统配置 | 配置参数 |  | 配置参数样式排列，按钮相关跳转 | 0.5 | 2017.4.11
| 服务和授权 |  | 服务样式排列，确定，取消按钮相关跳转 | 0.5 | 2017.4.11
|  |  | 授权样式排列，确定，取消按钮相关跳转 | 0.5 | 2017.4.12